SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

4 4XU/KH-BVĐKTP Tân Phú, ngày tháng „„. năm 2026

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Phú

kỷ niệm 01 năm ngày thành lập phường Tân Phú (01/7/2025 - 01/7/2026)

Nhằm kỷ niệm 01 năm ngày thành lập phường Tân Phú (01/7/2025 - 01/7/2026), Bệnh

viện Đa khoa Tân Phú phối hợp trạm Y tế phường Tân Phú tổ chức khám bệnh, cấp thuốc

miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Phú, cụ thể như

sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (từ 18

tuổi trở lên) trên địa bàn phường Tân Phú nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả

quản lý, theo dõi và chăm sóc, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người

trên địa bàn phường Tân Phú. Ẩ

Phối hợp các ban ngành, đoàn thể, khu phố đảm bảo tổ chức khám bệnh, cấp

an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung khám: khám tổng quát, lập hồ sơ sức khỏe, đo điện tim, siêu âm ổ bụng

tổng quát.

Đối tượng: Người dân có hoàn cảnh khó khăn (từ 18 tuổi trở lên) trên địa bàn phường

Tân Phú.

Số lượng dự kiến: 150 người dân.

Thời gian: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày cuối tuần tháng 6 - tháng 7/2026

Địa điểm: Trạm Y tế phường Tân Phú (Số 70/1B đường Huỳnh Thiện Lộc, phường

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp (KHTH):

Phối hợp Trạm y tế phường Tân Phú xây dựng kế hoạch khám bệnh, cấp thuốc miễn

phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (từ 18 tuổi trở lên) trên địa bàn phường Tân Phú

trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Phối hợp Chi đoàn thanh niên hoàn tất Hồ sơ đề nghị cho phép tổ chức hoạt động

khám bệnh, chữa bệnh lưu động gửi Sở Y tế.

Cung cấp đơn thuốc, phiếu chỉ định cận lâm sàng, chuẩn bị dụng cụ khám (ống nghe,

máy đo huyết áp, đèn pin, máy đo điện tim) cho đoàn khám.

ThS. Nhi - Tổ quản lý chất lượng phối hợp Phòng Công tác xã hội viết tin bài đăng

website, fanpage sau khi kết thúc buổi khám.

2. Phòng Vật tư, thiết bị y tế:

Đảm bảo vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân (que đè lưỡi,

giấy điện tim).

3. Phòng Công tác xã hội:

Phối hợp ThS. Nhi - Tổ quan lý chất lượng viết tin bài đăng website, fanpage sau khi

kết thúc buổi khám.

4. Khoa Dược:

Vận động các công ty dược hỗ trợ thuốc cho chương trình (đính kèm danh mục thuốc)

Cung cấp các dụng cụ cho cấp phát thuốc: túi nilon, dây thun, khay chia thuốc...

Bố trí 01 dược sĩ phụ trách phát thuốc cho người dân theo đơn thuốc của bác sĩ.

5. Khoa Chan đoán hình anh:

B trí 01 bác sĩ có Giấy phép hành nghề, trình độ chuyên môn phù hợp thực hiện siêu

âm bụng tổng quát tại Trạm y tế và 01 nhân sự đánh máy kết quả siêu âm.

6. Chỉ đoàn thanh niên:

Vận động, lập danh sách đoàn viên tham gia khám khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

cho người dân (từ 18 tuổi trở lên), bao gồm:

+ 02 bác sĩ khám nội.

+ 01 nhân viên nhận bệnh.

+01 điều dưỡng đo sinh hiệu.

+01 điều dưỡng đo điện tim.

+ 01 bác sĩ siêu âm.

+ 01 nhân viên đánh máy kết quả siêu âm.

+01 dược sĩ.

Gửi danh sách thành viên đoàn khám, bản sao CCHN Trưởng đoàn khám về phòng

KHTH để hoàn tất Hồ sơ đề nghị cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lưu

động gửi Sở Y tế.

Dự trù, lãnh vật tư tiêu hao (que đè lưỡi, giấy điện tim) tại Phòng Vật tư, thiết bị y tế.

Bảo quản, kiểm đếm dụng cụ khám, các loại thuốc, vật tư tiêu hao, biểu mẫu dùng

cho buổi khám; vận chuyển đến địa điểm khám.

In ấn phiếu khám theo Phụ lục 3 trong Công văn số 5360/SYT-NVY ngày 24/4/2026

của Sở Y tế TPHCM.

Báo cáo kết quả về Ban Giám đốc, Sở Y tế (khi có yêu cầu).

7. Các khoa phòng:

Sắp xếp, tạo điều kiện cho cán bộ viên chức tham gia Đoàn khám đầy đủ và đúng giờ.

IV. PHỐI HỢP THỰC HIỆN: để công tác khám bệnh, cấp thuốc và trao tặng quà

cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Phú đạt kêt quả tôt, Bệnh

viện Đa khoa Tân Phú đê nghị:

Trạm Y tế phường Tân Phú:

+ Gửi thư mời người dân đến khám theo các mốc thời gian:

s Từ07h30: 100 bệnh nhân

s Từ 08h30: 50 bệnh nhân

s Ngưng tiếp nhận bệnh mới từ 10h30

+ Bố trí 03 nhân sự điều phối khu vực khám, siêu âm và đo điện tim; 01 nhân sự chụp

đơn thuốc, lưu file.

+ Nhập và cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý và hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo

liên thông và phục vụ quản lý lâu dài.

+ Đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân.

+ Tổ chức liên hệ, tư vấn, mời tái khám và theo dõi diễn tiến sức khỏe đối với các

trường hợp có yếu tố nguy cơ hoặc phát hiện bật thường.

+ Chuẩn bị máy siêu âm, giấy siêu âm, gel siêu âm, máy đo điện tim, cồn, gòn...

+ Hỗ trợ treo băng rôn tại Trạm Y tế,

+ Báo cáo kết quả khám về Bệnh viện Đa khoa Tân Phú trong vòng 03 ngày sau khi

kết thúc khám.

Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú: »

+ Chuẩn bị 150 phần quà cho người dân đến khám.

+ Chuẩn bị 01 băng rôn tuyên truyền cho buổi khám.

+ Bố trí 01 nhân sự phụ trách khu vực trao quà. J

+ Cử 01 nhân sự tham gia hỗ trợ công tác chung, chụp hình buổi khám và trao quà.

+ Viết tin bài đăng lên các trang mạng xã hội.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn

cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Phú nhân kỷ niệm 01 năm ngày thành lập phường

Tân Phú (01/7/2025 - 01/7/2026). Đê nghị các đơn vị có liên quan triên khai thực hiện./.

Nơi nhận: ⁄ZZ

UBND phường Tân Phú; Z

Trạm Y tế phường Tân Phú; | VỐN

Ban Giám đốc/BVĐKTP; gAkwOh

Các khoa phòng/BVĐKTP;

Lưu:VT,KHTH,T.K.Hà.

7227025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỚYT

H

pH MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TÁN PHU

VỊ:

Tân Phú, ngày tháng S năm 2026

TÂN

AN N

DANH MỤC THUỐC

(Đính kèm Kế hoạch phối hợp số: Ÿ/KH-BVĐKTP ngày 6 / §72026

của Bệnh viện Đa khoa Tân Phú)

Lô/Date Ị Ghi chú

STT | Tên thuốc - Hàm lượng

Hiện có

Đơn vị tính

06/01/2028

280

Viên

Midantin 875/125

17/10/2027

328

Viên

Panalgan effer 500mg

17/12/2027

150

Viên

Pharbacol

21/03/2028

95

Viên

Clorpheniramin 4mg

29/05/2027

1000

12/06/2028

50

Viên

Domperidon 10mg

11/12/2027

190

Viên

Pracetam 1200mg

31/05/2028

100

10/05/2027

80

Viên

Clanzen

19/10/2026

90

extromethrophan 15mg

Viên

06/09/2026

20

Dexipharm 15mg

28/12/2027

60

Viên

Cefuroxim 500mg

9

24/11/2028

10 | Methylprednisolon l6mg

100

Viên

11/04/2028

70

Viên

Fefasdin 60mg

11

23/07/2028

70

04/07/2027

80

Viên

Savi Fexo 60mg

12

13/06/2027

25

Hoạt huyết dưỡng não

24/03/2027

25

Viên

13

10/11/2028

250

09/04/2027

Viên

40

Fulcamax

14

ø

STT | Tên thuốc - Hàm lượng

Đơn vị tính

Hiện có

Lô/Date

Ghi chú

38

03/05/2027

20

06/12/2027

98

16/07/2027

15

Midamox lg

Viên

70

23/12/2027

l6

Amoxicillin 500mg

Viên

9

05/08/2026

350

20/10/2026

17

Subtilis

Gói

475

07/01/2028

Loperamide

STELLA

18

Viên

02/10/2028

150

2mg

Apigel-Plus 10ml

19

Gói

17/08/2026